## 总表
*计划产生变化请用红色字体标识
可交付测试功能数量统计
序号 | 系统模块 | 功能数 | 供应商内测计划完成数 | 供应商内测实际完成数 | 完成率（百分比） | 2.25~3.1 |  | 3.4~3.8 |  | 3.11~3.15 |  | 3.18~3.22 |  | 3.25~3.29 |  | 4.1~4.5 |  | 4.8~4.12 |  | 4.14~4.18
[6 empty] | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数
1 | 登录 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2
2 | 知识库 | 11 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11
3 | 客户 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7
4 | 通讯录 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3
5 | 系统管理 | 26 | 26 | 26 | 100% | 21 | 21 |  |  |  |  | 5
6 | 综合查询 | 23 | 23 | 23 | 100% | 12 | 12 | [8 empty] | 11
7 | 外呼管理 | 17 | 17 | 17 | 100% |  |  | 17 | 17
8 | 案件管理 | 22 | 22 | 22 | 100% |  |  |  |  | 22 | 22
9 | 质检管理 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  | 4 | 4 | [10 empty] | 4
10 | 接口 | 3 | 3 | 3 | 100% | [10 empty] | 3
11 | 主页面 | 15 | 15 | 15 | 100% | [10 empty] | 15
12 | 工单管理 | 35 | 35 | 35 | 100% | [6 empty] | 15 |  | 20
13 | 邮件短信 | 6 | 6 | 6 | 100% | [14 empty] | 6
14 | 大屏显示 | 5 | 5 | 5 | 100% | [14 empty] | 5
15 | 分析统计 | 15 | 15 | 5 | 33.33%
16 | 申诉管理 | 17 | 17 | 0 | 0% | [12 empty] | 17
17 | 软电话 | 8 | 8 | 8 | 100% | [14 empty] | 8

## 日计划及实际
测试计划及跟踪
序号 | 系统模块 | 功能数 | 测试完成率 | 累计统计 |  |  | 2.25 |  | 2.26 |  | 2.27 |  | 2.28 |  | 3.1 |  | 3.4 |  | 3.5 |  | 3.6 |  | 3.7 |  | 3.8 |  | 3.11 |  | 3.12 |  | 3.13 |  | 3.14 |  | 3.15 |  | 3.18 |  | 3.19 |  | 3.2 |  | 3.21 |  | 3.22 |  | 3.25 |  | 3.26 |  | 3.27 |  | 3.28 |  | 3.29 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.3 |  | 4.4 |  | 4.5 |  | 4.8 |  | 4.9 |  | 4.1 |  | 4.11 |  | 4.12 |  | 4.14 |  | 4.15 |  | 4.16 |  | 4.17 |  | 4.18
|  |  |  | 本周累计计划完成 | 本周累计实际完成 | 计划完成率 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数 | 计划测试数 | 实际完成数
1 | 登录 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 |  |  | 2
2 | 知识库 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 |  |  | 11
3 | 客户 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% |  |  | 7 | 7
4 | 通讯录 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |  |  | 3 | 3
5 | 系统管理 | 26 | 81% | 26 | 21 | 80.77% |  |  |  |  | 11 | 11 | 10 | 10 | [22 empty] | 5 |  |  | 5
6 | 综合查询 | 23 | 52.17% | 23 | 12 | 52.17% | [8 empty] | 12 | 12 | [40 empty] | 6 |  | 5
7 | 外呼管理 | 17 | 100% | 17 | 17 | 100% | [14 empty] | 10 | 10 | 7 | 7
8 | 案件管理 | 22 | 100% | 22 | 22 | 100% | [20 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
9 | 质检管理 | 8 | 50% | 8 | 4 | 50% | [18 empty] | 4 | 4 | [56 empty] | 4
10 | 接口 | 3 | 0% | 3 | 0 | 0% | [50 empty] | 2 |  | 1
11 | 主页面 | 15 | 0% | 15 | 0 | 0% | [56 empty] | 5 |  | 5 |  | 5
12 | 工单管理 | 35 | 0% | 35 | 0 | 0% | [34 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
13 | 邮件短信 | 6 | 0% | 6 | 0 | 0% | [54 empty] | 6
14 | 大屏显示 | 5 | 0% | 5 | 0 | 0% | [74 empty] | 5
15 | 分析统计 | 15 | 0% | 15 | 0 | 0%
16 | 申诉管理 | 17 | 0% | 17 | 0 | 0% | [62 empty] | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2
17 | 软电话 | 8 | 0% | 8 | 0 | 0% | [76 empty] | 4 |  | 4

## 测试问题统计
测试问题统计
序号 | 系统模块 | 测试产生问题数 | 问题分类统计数 |  |  |  | 问题处理情况统计 |  |  |  | 关闭率 | BUG关闭率
|  |  | BUG | 式样变更 | 优化需求 | 数据问题 | 处理中 | 业务待验证 | 关闭 | BUG关闭
1 | 登陆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | /
2 | 知识库 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 47.06% | 100%
3 | 客户 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 50% | 100%
4 | 通讯录 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36.36% | 66.67%
5 | 系统管理 | 29 | 17 | 9 | 3 | 0 | 12 | 1 | 16 | 16 | 55.17% | 94.12%
6 | 综合查询 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 55.56% | 62.5%
7 | 外呼管理 | 29 | 12 | 6 | 7 | 4 | 27 | 10 | 2 | 2 | 6.897% | 16.67%
8 | 质检管理 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8 | 案件管理 | 61 | 23 | 3 | 35 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## 问题汇总
编号 | 提出人 | 模块 | 问题类型 | 问题描述 | 问题 提出日 | 计划解决时间 | 开发人 | 测试人 | 问题 紧急度 | 关闭 状态 | 问题分析描述 | 问题影响范围（业务/程序/流程/接口） | 问题解决方法 | 问题 解决日 | 涉及程序 | 涉及程序版本 | 备注 | 测试结果 | 处理时间
1 | 刘丹 | 登陆 | 式样变更 | 登陆界面，话务员显示用户名、密码、工号、分机，非话务员仅显示用户名、密码即可（现系统环境话务员和非话务员都显示用户名、密码、工号、分机）。 | 2019-02-26 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 区域人员和话务人员登录的填写内容不完全相同 |  | 工号、分机号文本框内，灰色字体提示‘仅限座席使用’ | [5 empty] | 上线前
2 | 刘丹 | 知识库-知识管理 | BUG | 操作“删除目录“时会提示”是否确认删除，一旦确认，该分类文章也将被删除”，该操作无法实现有附件的删除，必须要将右侧文件删除后才能删除，与提示不符。 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 系统逻辑与设计不符 | 暂无其他影响 | 需要和提示一致，删除目录时，同时删除分类下的文章 | 2019-2-28 | FAQ/tree/select.asp | 2019-02-28 | 已复测 | OK
3 | 刘丹 | 知识库-知识管理 | 式样变更 | 新增目录时，下方有四个选项，四个选项要拖滚动条才能显示完整，改成四个选项直接显示在主界面。 | 2019-02-26 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  | 调整按钮大小，不需要使用滚动条显示在同一个画面 | [5 empty] | 上线前
4 | 刘丹 | 知识库-知识管理 | BUG | 点击“增加子目录”下面选项显示不完整 | 2019-02-26 | 2019-03-11 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 增加子分类的按钮显示不全 | 暂无其他影响 | 优化按钮显示 | 2019-03-11 | FAQ/tree/addNewThread.asp | 2019-03-11 | 已复测 | OK
5 | 刘丹 | 知识库-知识管理 | 优化需求 | 文本编辑框删除“代码”、“设计”，文本保存或修改好后自动跳至“预览”界面（现是自动跳至“设计”界面） | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 业务不需要代码和设计的文本编辑 |  | 删除“代码”、“设计”，文本保存或修改好后自动跳至“预览”界面 | [5 empty] | 上线前
6 | 刘丹 | 知识库-知识管理 | 优化需求 | 文档有效期要增加一个“永久”的选项，可以选择永久或时间。 | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 新需求 |  | 有效期：增加‘永久’选项，和可填日期做成单选，选择“永久”则有效期一栏显示永久字样 | [5 empty] | 上线后
7 | 刘丹 | 知识库-知识管理 | BUG | 有效期设了50天，界面显示为空白 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 暂无其他影响 | 修改有效期正确显示 | 2019-02-28 | FAQ/docadmin/contentManage.asp | 2019-02-28 | 已复测 | OK
8 | 刘丹 | 知识库-知识管理 | 优化需求 | “修改目录名称”可以使用，但显示要往下框，不容易发现，改在当前面显示。 | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  | 按照增加子目录的方式，弹出修改页面 | [5 empty] | 上线后
9 | 刘丹 | 知识库-知识管理 | BUG | “移动文章”能实现一次跨级移动，第二次开始不能跨级移动，如只能平级移动 例：1111是从疫情报告里移到传染病里的，2222就不能实现跨级移动了 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 暂无其他影响 | 修改程序实现可以正常越级移动目录 | 2019-02-28 | FAQ/docadmin/toolBar.asp | 2019-02-28 | 已复测 | OK
10 | 刘丹 | 知识库-知识管理 | 优化需求 | 文档编辑时不能添加PDF | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 优化，word，Excel可以上传，pdf不行 |  | 增加PDF上传格式 | [5 empty] | 上线前
11 | 刘丹 | 知识库-知识检索 | BUG | 点击“知识检索”高频率出现乱码 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG,浏览器兼容性问题 | 与此乱码页面有关联的页面或是跳转页面（链接）内容展示受编码调整影响可能会乱码 | 调整页面编码 | 2019-02-28 | FAQ/TreeselectM.htm | 2019-02-28 | 已复测 | OK
12 | 刘丹 | 知识库-知识检索 | 优化需求 | 知识检索时加“回车”实现检索，现在必须按放大镜 | 2019-02-26 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 希望更便于使用 |  | 增加回车即可检索功能 | [5 empty] | 上线前
13 | 刘丹 | 知识库-知识检索 | BUG | 检索出的内容点不开 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 暂无其他影响 | 快捷检索，点击文章标题使能够跳转到文章内容页面 | 2019-02-28 | FAQ/searchList.asp FAQ/thread.asp | 2019-02-28 | 已复测 | OK
14 | 孙耀东 | 知识库-知识管理 | 优化需求 | FAQ下面的“检索”改成“高级检索” | 2019-02-27 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 和快捷检索做区分 |  | 修改名称 | [5 empty] | 上线前
15 | 褚银寒/周雪艳 | 知识库-知识管理 | 优化需求 | 知识库管理界面编辑好保存后无法跳转到主界面，仍显未文本编辑页面 | 2019-02-27 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 保存文章后，仍停留在编辑页面，没有直观显示所添加的文章 |  | 保存文章后，回转到查询列表 | [5 empty] | 上线前
16 | 褚银寒/周雪艳 | 知识库-知识管理 | BUG | 知识库管理界面添加附件，必须要先创建一个文本内容，否则添加附件无效！ | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 无法直接添加附件 | 文章编辑功能可能影响无法正常使用 | 修改为不填写文章内容时，也可以添加附件 | 2019-02-28 | FAQ/docadmin/srcAdmin.asp | 2019-02-28 | 已复测 | OK
17 | 褚银寒/周雪艳 | 知识库-知识管理 | BUG | 知识库管理界面编辑时字体颜色无法做修改 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 无法设置字体颜色等样式 | 编辑器配置/替换可能影响到其他功能（例：word导入、文字录入）无法正常使用 | 修改文章内容时，可以进行样式编辑 | 2019-02-28 | FAQ/docadmin/srcAdmin.asp | 2019-02-28 | 已复测 | OK
18 | 孙耀东 | 知识库-知识管理 | 优化需求 | 知识管理界面，目录上面增加搜索功能，可以快速找到文章进行修改 | 2019-02-27 |  |  |  | 中 | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
19 | 陈静 | 登陆 | 优化需求 | 找回密码的邮件内容过于简单 | 2019-02-27 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 找回密码的邮件内容过于简单，不够友好 |  | 改为： 尊敬的用户XXX(用户名)， 您的密码为：XXXXXX，请妥善保管。 | [5 empty] | 上线前
20 | 刘丹 | 客户管理-基本信息 | BUG | “电话号码”改成“手机号码”，增加“联系号码”筛选项 | 2019-02-26 | 2019-03-05 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 目前电话号码查询只能查询到手机号码的信息 | 检索出的数据记录受影响与指定条件不匹配 | “电话号码”能查询到基本信息中的所有电话信息 | 2019-03-05 | CustomerInfo/CusInfo.aspx | 2019-03-05 | 已复测 | ok
21 | 刘丹 | 客户管理-基本信息 | 优化需求 | “添加用户”按钮名称（文字）改为 添加客户（必填项：姓名、手机） | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 用户确认业务场景不需要 | [7 empty] | 上线前
22 | 刘丹 | 客户管理-基本信息 | 优化需求 | 经销商代码、经销商信息不能修改 | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 经销商代码、经销商信息做了限制不能修改 |  | 经销商代码和经销商信息改成可以能够手动修改 | [5 empty] | 上线前
23 | 刘丹 | 客户管理-黑名单 | BUG | 修改黑名单时，开始时间、结束时间的小时在主界面不能按选择的时间进行显示。 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 检索出的数据记录受影响与指定条件不匹配 | 修改黑名单设置时间，在查询列表显示的时间按照设置内容显示 | 2019-02-27 | CustomerInfo/BlackTelOper.aspx | 2019-02-27 | 已复测 | OK
24 | 刘丹 | 客户管理-黑名单 | 优化需求 | 加入原因，必填 | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 业务需要 |  | 加入原因修改为必填 | [5 empty] | 上线后
25 | 刘丹 | 客户管理-黑名单 | BUG | 黑名单主界面表头缺一个“加入原因” | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 无法根据加入原因快速检索出对应记录 | 增加表头 | 2019-02-27 | CustomerInfo/BlackTelList.aspx | 2019-02-27 | 已复测 | OK
26 | 刘丹 | 客户管理-预警客户 | BUG | 预警客户主界面表头缺一个“加入原因” | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 无法根据加入原因快速检索出对应记录 | 增加表头 | 2019-02-27 | CustomerInfo/CusWarning.aspx | 2019-02-27 | 已复测 | OK
27 | 刘丹 | 通讯录 | 优化需求 | 所有添加的手机号码，系统需要限制11位，以防多录数字。 | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 需要保证数据准确性校验 |  | 增加判断 | [5 empty] | 上线后
28 | 刘丹 | 通讯录 | BUG | 添加通讯录，经销商代码录字母就无法录入（经销商代码是含字母） | 2019-02-26 | 2019-03-14 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题处理中 | BUG | 通讯录添加与编辑功能受影响无法正常使用 | 改为可以输入数字和字母 | 2019-03-14 | AddressList/AddressListADD.aspx |  | 退回修改 | 只能实现“输入名称自己动带入经销商代码”，还需实现“输入代码自动代入经销商名称” | 2019-03-25
29 | 刘丹 | 通讯录 | BUG | 添加通讯录，邮编写成了邮箱 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 暂无其他影响 | 修改字段名称 | 2019-02-27 | AddressList/AddressListADD.aspx | 2019-02-27 | 已复测 | OK
30 | 刘丹 | 通讯录 | BUG | 添加通讯录，销售经理信息里多“姓名”两个字 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 暂无其他影响 | 修改字段名称 | 2019-02-27 | AddressList/AddressListADD.aspx | 2019-02-27 | 已复测 | OK
31 | 刘丹 | 通讯录 | BUG | 添加通讯录，客服经理加个“客服经理座机”选项，导出内容中也需要增加这个字段 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 暂无其他影响 | 增加’客服经理座机‘字段 | 2019-02-28 | AddressList/AddressListADD.aspx | 2019-02-28 | 已复测 | OK
32 | 刘丹 | 通讯录 | 优化需求 | 除总部人员信息外、备注以外，其它都要必填 | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 更改需求 |  | 经销商信息、销售经理、服务经理、客服经理等信息为必填项，做必填判断 | [5 empty] | 上线前
33 | 刘丹 | 通讯录 | 式样变更 | 通讯录的删除、编辑、转至第几页放到最前面，方便使用。双击某条数据时要能跳出“添加通讯录”的界面，方便查看 | 2019-02-26 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  | 按照业务需求修改 | [5 empty] | 上线前
34 | 刘丹 | 通讯录 | BUG | 筛选条件不对，应该是区域、省份、城市、经销商代码、经销商名称、销售大区经理、销售区域经理、服务大区经理、服务业务经理、区域技术工程师 | 2019-02-26 | 2019-03-14 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题处理中 | 缺少筛选条件 | 数据受影响无法按指定条件进行检索 | 增加查询条件 | 2019-03-14 | AddressList/AddressListADD.aspx | 2019-03-14 | 待验证 | 对应关系，不准确
35 | 刘丹 | 通讯录 | 优化需求 | 选择某个区域，省份和城市应只显示相应区的，不是显示全国的 | 2019-02-26 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  | 确认区域、省份、城市对应关系后，进行对应关系的设置 | [5 empty] | 上线前
36 | 刘丹 | 通讯录 | 式样变更 | “真的要删除吗”改成“确定要删除吗” | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 低 | 问题关闭 | 过于口语化 |  | 修改提示语 | 2019-02-28 |  | 2019-02-28 | 已复测 | OK
37 | 刘丹 | 通讯录 | BUG | 导入通讯录的模板下载后无法打开文件，提示如下： | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG文本格式存在问题 | 影响导入功能的正常使用 | 修改代码 | 2019-02-28 | AddressList/ImmitNew.aspx | 2019-02-28 | 已复测 | OK
38 | 孙耀东 | 客户管理-基本信息 | 式样变更 | 查询画面的表头字段调整显示，尽量显示在一行 | 2019-02-27 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 画面不好看 |  | 调整显示 | [5 empty] | 上线后
39 | 刘丹 | 系统管理->基础数据设置 | 式样变更 | 删除备注这个选项 | 2019-02-27 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  | 删除基础数据，部门、受理类型的备注项 | [5 empty] | 上线后
40 | 刘丹 | 系统管理->基础数据设置 | 式样变更 | 在某个部门下进行“新增”操作，上级部门应该显示当前操作的部门，而不是所有部门 | 2019-02-27 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  | 修改为点击左侧菜单，右边跳转到新增页面时，部门信息与左侧选择的部门同步 | [5 empty] | 上线后
41 | 刘丹 | 系统管理->基础数据设置 | 式样变更 | 提示语改成：确定要删除吗？ | 2019-02-27 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  | 所有提示语，改‘确定要删除吗？’ | [5 empty] | 上线前
42 | 刘丹 | 系统管理->基础数据设置 | 式样变更 | 业务类型名称新增完成后，左侧框架栏会刷新成第一级，改成刷新后显示到新增的层级 | 2019-02-27 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  | 修改为新增部门后，左侧菜单刷新，到新增的节点 | [5 empty] | 上线后
43 | 刘丹 | 系统管理->通知公告 | BUG | 公告无法添加，显示空白 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 无法正常打开页面 | 影响公告修改页面无法正常使用 | 修改为正常显示 | 2019-02-28 | Notice/NoticeADD.aspx | 2019-02-28 | 已复测 | OK
44 | 刘丹 | 系统管理->通知公告 | BUG | 公告无法修改，显示空白 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 无法正常打开页面 | 影响公告添加页面无法正常使用 | 修改为正常显示 | 2019-2-28 | Notice/NoticeADD.aspx | 2019-02-28 | 已复测 | OK
45 | 刘丹 | 系统管理->通知公告 | BUG | 筛选条件开始时间/结束时间无法实现查询。 开始时间是清单里的发布时间吗？清单里没有结束时间。 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 条件查询与列表中字段不匹配 | 检索出的数据记录受影响与指定条件不匹配 | 修改为开始时间、结束时间，能够正常检索 | 2019-2-28 | Notice/Noticeinfo.aspx | 2019-02-28 | 已复测 | OK
46 | 褚银寒/韩艳 | 系统管理->基础数据设置 | 式样变更 | 受理类型在删除时必须要先删子目录 | 2019-02-28 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 | [7 empty] | 上线前
47 | 褚银寒/韩艳 | 系统管理->通知公告 | BUG | 通知公告：1、置顶后无法取消置顶； 2、新增公告未按时间顺序排列； | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 1、无法取消置顶 2、时间排序不准确 | 影响主页面公告板块显示 |  | 2019-3-1 | Notice/Noticeinfo.aspx | 2019-03-01 | 已复测 | OK
48 | 褚银寒/韩艳 | 系统管理->通知公告 | BUG | 通知公告：公告内容无法点击查看具体内容，显示不完整！ | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题处理中 | 1、通知公告内容显示不全 | 影响公告查看详细内容 | 详细页面增加滚动条 | 2019-03-14 | Notice/NoticeDetails.aspx | 2019-03-14 | 已复测 | OK
49 | 褚银寒/韩艳 | 系统管理->通知公告 | BUG | 通知公告：二次修改提示不得超于20个字符公告内容只能一次修改 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 |  | 公告修改功能受影响无法正常使用 | 1、使其能够正常修改 2、判断标题不能超过50个字符 | 2019-3-1 | Notice/NoticeADD.aspx | 2019-03-01 | 已复测 | OK
50 | 褚银寒/韩艳 | 系统管理->工单问题描述 | 优化需求 | 工单问题描述显示字数过少，导致若是需要修改某个字不方便 | 2019-02-28 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 不便于业务操作 | [7 empty] | 上线前
51 | 刘丹 | 系统管理->工单问题描述 | 式样变更 | 工单问题描述需要首字母排序 | 2019-02-28 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 | [7 empty] | 上线前
52 | 刘丹 | 系统管理->工单问题描述 | BUG | “添加工单描述”添加一模一样的问题，系统要有提示（现在可以添加一模一样的问题） | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 没有判断重复名称 | 案件、工单创建页面“问题描述”下拉受影响，形成案件、工单可能出现重复记录 |  | 2019-3-4 | Workissue/WorkissueADD.aspx | 2019-03-04 | 已复测 | OK
53 | 刘丹 | 系统管理->业务来源 | 式样变更 | 在某个来源下进行“新增”操作，上级部门应该显示当前操作的部门，而不是所有部门 | 2019-02-28 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 | [7 empty] | 上线后
54 | 褚银寒/韩艳 | 系统管理->工单问题描述 | BUG | 未按时间排序 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 时间排序不准确 | 影响查询记录显示 |  | 2019-3-1 | Workissue/Workissueinfo.aspx | 2019-03-01 | 已复测 | OK
55 | 褚银寒/韩艳 | 系统管理->工单问题描述 | 优化需求 | 序号列可以缩小一点，留点空音显示工单问题描述 | 2019-02-28 |  |  |  | 低 | 问题提交 | [8 empty] | 上线前
56 | 沈娟 | 系统管理->零件问题描述 | 式样变更 | 导入零件+问题后，页面未跳至零件+问题查询页，还是导入页 | 2019-02-28 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 | [7 empty] | 上线后
57 | 褚银寒/韩艳 | 系统管理->零件问题描述 | BUG | 导入Excel的模板复杂，表头改为（零件+问题） | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 创建时间、创建人等应该 有系统自动分配 | 暂无其他影响 |  | 2019-3-1 | Parts/PartsInject.aspx | 2019-03-01 | 已复测 | ok
58 | 褚银寒/韩艳 | 系统管理->零件问题描述 | BUG | 手动添加相同的零件问题描述，应该是唯一的 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 没有判断重复零件问题描述 | 案件、工单创建页面“问题描述”下拉受影响，形成案件、工单可能出现重复记录 |  | 2019-3-1 | Parts/PartsIn.aspx | 2019-03-01 | 已复测 | OK
59 | 陈静 | 系统管理->通知公告 | BUG | 修改内容，标题会跟着改变 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 影响数据准确性 | 区分内容和标题 | 2019-3-1 | Notice/NoticeADD.aspx | 2019-03-01 | 已复测 | ok
60 | 陈静 | 系统管理->用户管理 | BUG | 没有用户导出 | 2019-02-28 | 2019-3-14 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题处理中 | 没有按照需求实现 | 用户数据导出功能受影响无法正常使用 | 按需求定义书，增加用户导出Excel，字段：用户名、姓名、手机号、邮箱、部门、角色、创建时间、创建人、最后修改时间，最后修改人，增加工号、组信息的导出，在显示列表里面增加角色字段 | 2019-03-14 | UserList/UserPower.aspx | 2019-03-14 | 已复测 | OK
61 | 陈静 | 系统管理->用户管理 | BUG | 新建用户中有联系电话，但是在列表中没有显示，列表中有手机号码，但是没有录入的地方 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 暂无其他影响 | 把列表中的手机号码改为联系电话，显示新建用户中的联系电话信息 | 2019-3-1 | /UserList/UserPower.aspx | 2019-03-01 | 已复测 | ok
62 | 陈静 | 系统管理->用户管理 | BUG | 用户初次登录没有要求修改密码 | 2019-02-28 | 2019-3-14 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题处理中 | 未按设计书要求 | 未按需求文档要求实现，使用系统时账号安全性降低 | 用户初次登录需要修改密码（包含密码重置后） | 2019-03-14 | FrameTop.htm | 2019-03-14 | 待验证 | 密码重置的邮件未测试，到期前15天密码到期提醒未测试
63 | 陈静 | 系统管理->用户管理 | BUG | 798是存在的用户名，但登录报错如下 | 2019-02-28 | 2019-3-1 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | BUG，请查明具体原因 | 影响系统无法正常登录 | 添加/修改用户账号信息时，需统一加密处理密码 | 2019-3-1 | FrameTop.htm | 2019-03-01 | 已复测 | 没有分配角色即没有权限（浏览主页面的权限都没有），分配角色就可以了非BUG
64 | 陈静 | 菜单栏 | 式样变更 | 菜单栏的选项（文字）保持左对齐 | 2019-03-07 |  |  |  | 低 | 问题提交 | [8 empty] | 上线前
65 | 陈静 | 系统管理->角色管理 | BUG | 在权限冲突里设置了代办和创建、查询冲突，在角色管理里设置权限没有选择创建和查询还显示冲突。 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | BUG | 角色分配权限时受影响，不能体现权限之间的互斥性 |  | 2019-3-4 | Conflict/Conflictinfo.aspx | 2019-03-04 | 已复测
66 | 韩艳 | 综合查询-用户查询 | 式样变更 | 离线查询，离线字体颜色是灰色的，太浅，看不清楚 | 2019-03-01 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 | [7 empty] | 上线前
67 | 韩艳 | 综合查询-座席话务查询 | BUG | 导出的数据无法显示全部的呼叫id； 筛选项有座席组选项，下表中没有该项显示 | 2019-03-01 | 2019-3-16 |  |  | 高 | 问题提交 | 1、导出的呼叫ID，Excel表格中，要改变单元格格式 2、临时数据，没有座席对应，所以为空 | 暂无其他影响 | 1、呼叫ID隐藏了，对于座席没有作用 2、查询列表增加一列‘坐席组’ | 2019-03-14 | DTTel_I/IVRCSSearch.aspx | 2019-03-14 | 待验证
68 | 韩艳 | 综合查询-录音查询 | BUG | 导出的数据，没有关联工单和质检评分信息； | 2019-03-01 | 2019-3-16 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 质检流程错误 | 影响数据记录查看 | 1、导出的数据需要质检平分 2、质检平分是怎么样创建的 | 2019-03-14 | DTTel_I/RecordSearch.aspx | 2019-03-14 | 待验证
69 | 韩艳 | 综合查询-IVR满意度评价 | BUG | 满意度-- 是否评价 逻辑不匹配 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题处理中 | 有可能是数据库里面的数据不全导致，开发那边再确认一下 | 影响数据显示准确性 |  | 2019-03-14 | DTTel_I/IVRCSSearch.aspx | 2019-03-14 | 待验证 | 满意度字段里面是空白 ，后边却显示已评价， 不匹配
70 | 韩艳 | 综合查询-留言查询 | 式样变更 | 小电话和号码太近，导致点击小电话时会跳出工单界面，建议将小电话单独一列显示； 导出的EXCEL中没有留言类型； | 2019-03-01 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 之前没有直接外呼的功能 留言查询对比需求分析的时候看一下，小电话的图标是否有点击可以外呼功能。把前面的已恢复未恢复确认一下确保可以测试 导出的EXCEL中没有留言类型已改； |  | 小电话跳转至（软电话）呼出页面 | [5 empty] | 上线后
71 | 刘丹 | 综合查询-日志查询 | BUG | 不选择时间，点“日志分类”出现乱码 | 2019-03-04 | 2019-3-7 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | BUG | 检索功能受影响无法正常使用 |  | 2019-03-07 | Search/SearchLog.aspx | 2019-03-06 | 已复测 | ok
72 | 刘丹 | 综合查询-座席话务查询 | 式样变更 | 表头“通话”改成“接入状态” | 2019-03-01 |  |  |  | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 | [7 empty] | 上线前
73 | 刘丹 | 综合查询-用户查询 | 优化需求 | “部门”选项需要支持模糊快速查询，二级菜单有隐藏（几百家经销商不好选定） 1、模糊查询 2、更改树目录 | 2019-03-04 |  |  |  | 中 | 问题提交 | 不便于业务操作 | [7 empty] | 上线前
74 | 刘丹 | 综合查询-座席话务查询 | BUG | 不选择时间，用其它选项查询会出现乱码 | 2019-03-04 | 2019-3-7 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | BUG | 检索功能受影响无法正常使用 |  | 2019-03-07 | DTTel_I/IVRCSSearch.aspx | 2019-03-06 | 已复测 | ok
75 | 刘丹 | 综合查询-来电查询 | BUG | 不选择时间，用其它选项查询会出现乱码 | 2019-03-04 | 2019-3-7 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | BUG | 检索功能受影响无法正常使用 |  | 2019-03-07 | DTTel_I/IVRTelSearch.aspx | 2019-03-06 | 已复测 | ok
76 | 刘丹 | 综合查询-IVR满意度评价 | BUG | 不选择时间，用其它选项查询会出现乱码 | 2019-03-04 | 2019-3-7 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | BUG | 检索功能受影响无法正常使用 |  | 2019-03-07 | DTTel_I/IVRCSSearch.aspx | 2019-03-06 | 已复测 | ok
77 | 刘丹 | 外呼管理->问卷管理 | 式样变更 | 添加问卷的框调大，至少显示50个字 | 2019-03-06 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 相应的增加长度，宽度，尽可能的把字数显示出来 | [7 empty] | 上线前
78 | 刘丹 | 外呼管理->问卷管理 | BUG | “编辑”改成修改。另点击“编辑”保存后每次都会提示如下两图： | 2019-03-06 | 2019-3-7 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 应该是重复刷新，导致的重试弹窗提醒， | 暂无其他影响 |  | 2019-03-07 | WHuManager/OutboundWJAdd.aspx | 2019-03-06 | 已复测 | ok
79 | 刘丹 | 外呼管理->问卷管理 | 式样变更 | 添加题目、查询的“题目描述”方框拉长，尽可能将题目显示完整,100个字 | 2019-03-06 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 相应的增加长度，宽度，尽可能的把字数显示出来 | [7 empty] | 上线前
80 | 刘丹 | 外呼管理->问卷管理 | BUG | 编辑题目保存后总会跳出下面方框 | 2019-03-06 | 2019-3-7 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题关闭 | 应该是重复刷新，导致的错误的重试弹窗提醒， | 暂无其他影响 |  | 2019-03-07 | WHuManager/OutboundWJAdd.aspx | 2019-03-06 | 已复测 | ok
81 | 刘丹 | 外呼管理->问卷管理 | 优化需求 | 题目回答--题目分支--选择不同答案，跳转不同分支 | 2019-03-06 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 1、题目分支取消向前跳转分支 2、跳转分支支持每个选项跳转不同题 | [7 empty] | 上线前
82 | 刘丹 | 外呼管理->问卷管理 | BUG | 题目类型查询要能全部查询（现是单选） | 2019-03-06 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 选项框加个空白，点击查询的时候可以查询所有单选，多选题目 | 无法检索所有记录 |  | 2019-03-14 | WHuManager/OutboundWJsubject.aspx | 2019-03-14 | 待验证
83 | 刘丹 | 外呼管理->外呼结果 | BUG | 重复的外呼结果可以添加，没有提示不能添加相同的外呼结果 | 2019-03-06 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 没有判断重复外呼结果名称 | 执行外呼时，外呼结果下拉项选择受影响，且可能造成客户记录显示重复 |  | 2019-03-14 | WHuManager/OutboundResult.aspx WHuManager/OutboundResultAdd.aspx | 2019-03-14 | 待验证
84 | 刘丹 | 外呼管理->外呼结果 | BUG | 点击删除某条外呼结果，总量有减少，但无法删除当前选中的外呼结果 | 2019-03-06 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 自己新添加的可以正常删除，删除之前的数据，例如‘拒访’就删除不掉 | 影响删除功能无法正常使用 |  | 2019-03-14 | WHuManager/OutboundResult.aspx | 2019-03-14 | 待验证
85 | 刘丹 | 外呼管理->任务管理 | 式样变更 | 在任务管理列表中任务名称 的字段显示调宽 操作字段 调窄 | 2019-03-06 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  |  | 2019-03-14 |  | 2019-03-14 | 待验证 |  | 上线前
86 | 刘丹 | 外呼管理->任务管理 | 式样变更 | 添加任务的框要调大，要能将文字尽量显示完整50个字 | 2019-03-06 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 不便于业务操作 |  |  | 2019-03-14 |  | 2019-03-14 | 待验证 |  | 上线前
87 | 刘丹 | 外呼管理->任务管理 | 优化需求 | 添加客户时导入的模板字段要明确下来，字段有：手机、姓名、车牌、底盘号、经销商代码、经销商名称，后面字段如有增加也不要影响导入 1、固定字段 2、随机增加字段列 | 2019-03-06 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 1.后期根据客户需要定期修改字段（固定字段） 2.跟客户对接先把固定字段固定，预留一个随机字段。 |  | 数据库放在一个列，随机增加的字段，显示的时候按字段分行显示（备注字段内全字段显示） | [5 empty] | 上线前 随机增加的字段分各列显示（上线后）
88 | 刘丹 | 外呼管理->任务管理 | 式样变更 | 添加任务时，选择问卷显示空白，不要默认某问卷 | 2019-03-06 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 选择添加任务，默认在空白处，不是默认某问卷 | [7 empty] | 上线前
89 | 刘丹 | 外呼管理->问卷管理 | BUG | 问卷管理设置的”是“跳至第二个问题，实际是反的，点”否“跳至第二个问题 | 2019-03-06 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 问卷管理，题目管理，分支中当客户回答是可进行设定指定的题序，同时回答否也可进行指定的题序 | 执行外呼时，问卷题目选择无法跳转至分支设定的题目 |  | 2019-03-14 | WHuManager/OutboundMyTASKinfo.aspx | 2019-03-14 | 待验证
90 | 韩艳 | 外呼管理->问卷管理 | BUG | 题序会重复，且重复的题序无法进行题目分支设定 | 2019-03-06 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 添加题目的时候，填写的题序如果写一样，列表题目中就会显示出来相同题序 | 可能影响题目分支设置，及题目选择分支指定跳转的题目 |  | 2019-03-14 | WHuManager/OutboundWJsubjectAdd.aspx | 2019-03-14 | 待验证
91 | 韩艳 | 外呼管理->任务管理 | 优化需求 | 无法听取外呼录音； | 2019-03-06 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 我的任务---每条客户信息里可以查到对应的录音 | [7 empty] | 上线后
92 | 褚银寒 | 外呼管理->我的任务 | 优化需求 | 做完问卷脚本及跳转后，无法预览检测是否正确 | 2019-03-06 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 添加完问卷--以及题目分支，没有预览，就导致无法判断准确性 | [7 empty] | 上线后
93 | 褚银寒 | 外呼管理->问卷管理 | BUG | 问卷结束语不需要设置题目选项 | 2019-03-06 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 问卷结束语，应该是默认，不应该是设置在题目当中 | 暂无其他影响 |  | 2019-03-14 | WHuManager/OutboundWJ.aspx WHuManager/OutboundWJAdd.aspx | 2019-03-14 | 待验证
94 | 褚银寒 | 外呼管理->我的任务 | 优化需求 | 点选问卷后无选项的项目不需要出现 | 2019-03-07 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 我的任务--任务详情--选择题目分支跳转时，显示要跳转的题目，不需要跳转的题目，需要隐藏，而不是用横线划掉 | [7 empty] | 上线前
95 | 韩艳 | 外呼管理->问卷管理 | BUG | 题目分支选择只能从所在题序往后选，不能全部选 | 2019-03-06 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 题目分支，应当可以往前选，也可以往后选 | 题目分支设置，往前与往后设置可能会互相影响，致题目分支跳转出错 |  |  | WHuManager/OutboundBranch.aspx | 2019-03-14 | 待验证
96 | 褚银寒 | 外呼管理->任务管理 | BUG | 条件查询与实际结果不匹配 再次执行是什么意思 | 2019-03-07 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 1、外呼结果下拉，所查内容不准确 2、再次执行下拉，不明白什么意思 | 检索出的数据记录受影响与指定条件不匹配 |  | 2019-03-14 | WHuManager/OutboundTASKinfo.aspx | 2019-03-14 | 待验证
97 | 褚银寒 | 外呼管理->我的任务 | BUG | 外呼数据池内未联系的号码置顶 | 2019-03-07 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 外呼数据的列表排列顺序，应当以未联系的人优先 | 未外呼客户记录展示不直观，可能影响客户外呼的时效性 |  |  | WHuManager/OutboundTASKinfo.aspx | 2019-03-14 | 待验证
98 | 褚银寒 | 外呼管理->任务管理 | BUG | 所有的创建时间请以最新的置顶 倒序 | 2019-03-07 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 任务列表排序不准确，应以最新的任务，排在第一页 | 暂无其他影响 |  |  | WHuManager/OutboundTASK.aspx | 2019-03-14 | 待验证
99 | 褚银寒 | 外呼管理->我的任务 | 优化需求 | 没有外呼数据清单及导出，也没有外呼结果清单及导出，下列附件是目前系统导出的报表格式 | 2019-03-07 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 增加外呼数据清单（包含客户的详细资料、以及问卷内容等）
100 | 韩艳 | 外呼管理->我的任务 | 优化需求 | 预约如何执行，弹出窗口--选择开始，结束时间，到时间以后提前10分钟，弹出窗口提醒，不关闭一直显示 | 2019-03-07 | 2019-3-16 | 宋锐 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 预约功能是否能正常使用 |  |  | 2019-03-14 |  | 2019-03-14 | 待验证 |  | 上线前
101 | 韩艳 | 外呼管理->任务管理 | 优化需求 | 显示单项任务--导入客户的总人数---已拨打电话的数量--已完成问卷的数量 | 2019-03-07 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 显示单项任务--导入客户的总人数---已拨打电话的数量--已完成问卷的数量 |  | 任务管理记录列表“操作”列前增加字段列“进度”（三呼，分三次进度结果显示） | [5 empty] | 上线后
102 | 周雪艳 | 质检管理-质检项 | 优化需求 | 新增质检项服务禁忌子目录，但是再添加二级目录添加评分指标分值无法添加，只能在现有的质检评分下点击选择添加 | 2019.3.8 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 |  |  | 新增质检平分指标按钮 | [5 empty] | 上线前
103 | 周雪艳 | 质检管理-质检改善 | BUG | 质检报表报告没有选项或筛选，进行选择发送的对象 | 2019-03-08 | 2019-3-16 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 |  | 影响质检统计、改善功能无法正常使用 |  |  |  | 2019-01-28 |  |  | 等质检统计
104 | 周雪艳 | 质检管理-质检查询 | BUG | 工单质检： 选择业务类型，进行条件查询没有空白条，类似工单评价或座席组筛选 | 2019-03-08 | 2019-3-16 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 |  | 影响检索操作，及无法查看指定过的条件（例：业务类型） | 检索条件“业务类型”增加删除按钮（点击后可清空业务类型条件框） | 2019-03-22 | Assess/AssessList.aspx | 2019-01-28 |  |  | 2019/3/22(待验证)
105 | 褚银寒 | 质检管理-质检项 | 优化需求 | 选择语音新增质检项后，上级目录默认工单，与实际不一致 | 2019-03-08 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 |  | 可能造成添加的质检项归属大类（工单、录音）有误 |  |  | Assess/AssessList.aspx |  |  |  | 上线前
106 | 褚银寒 | 综合查询-录音查询 | 优化需求 | 区分主工单编号、关联工单编号 | 2019-03-08 |  | 朱浪 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交
107 | 褚银寒 | 质检管理-质检改善 | BUG | 质检改善统计表不正确：目前改善计划填写完无法选择人员发送并且该功能目前是不能用的，另外请添加查询条件：座席号、时间，前台、后台、外呼、前台工单、后台工单的查询条件 | 2019-03-08 | 2019-3-16 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 功能需要调整 | 影响质检统计、改善功能无法正常使用 |  |  |  | 2019-01-28 |  |  | 等质检统计
108 | 褚银寒 | 质检管理-质检查询 | BUG | 目前选择子项点查询后类务类型显示为空白，再次点查询还是原查询结果 | 2019-03-08 | 2019-3-16 | 朱浪 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 |  | 检索出的数据记录受影响与指定条件不匹配 |  | 2019-03-22 | Assess/AssessList.aspx | 2019-01-28 |  |  | 2019/3/22(待验证)
109 | 褚银寒 | 质检管理-质检查询 | BUG | 录音查询点击后无结果明细变化 | 2019-03-08 | 2019-3-16 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 |  | 检索出的数据记录受影响与指定条件不匹配 |  | 2019-03-22 | Assess/AssessList.aspx | 2019-01-28 |  |  | 2019/3/22(待验证)
110 | 刘丹 | 质检管理-质检项 | BUG | 质检项和质检平分不能重复添加 | 2019-03-08 | 2019-3-16 | 朱浪 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 |  | 可能影响质检评分记录重复显示，以及评分计算的准确性 |  | 2019-03-22 | Assess/AssessType.aspx Assess/AssessTypeItem.aspx | 2019-01-28 |  |  | 2019/3/22(待验证)
111 | 刘丹 | 案件管理-创建 | 优化需求 | 案件基本信息中必填项只要姓名、手机，其它取消 | 2019-03-11 |  | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 中 | 问题提交 |  |  |  | 2019-03-21 | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  | 待验证 |  | 上线前
112 | 刘丹 | 案件管理-创建 | BUG | 选定业务类型后，选项列表不能自动隐藏 | 2019-03-11 | 2019-03-22 | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 中 | 问题提交 |  | 影响操作 |  | 2019-03-21 | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  | 待验证
113 | 刘丹 | 案件管理-创建 | 优化需求 | 点手机号码、车牌号、VIN查询自动跳到“查询结果”页面 | 2019-03-11 |  | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 中 | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  |  |  | 上线前
114 | 褚银寒 | 案件管理-企业信箱-创建 | BUG | 1、问题描述无法手动填写； 2、必填项保留客服姓名、手机号码即可； 3、业务类型新增模糊查询； | 2019-03-12 | 2019-03-22 | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 中 | 问题提交 | 1、“问题描述”下拉控件操作拓展（既可检索，亦可录入） 2、“业务类型”控件操作拓展（支持模糊查询） | 影响操作 | 1、问题描述下拉检索框增加可录入功能 2、业务类型录入框支持模糊检索（结果显示全类型，例：咨询-经销商服务） | 2019-03-21 | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  | 待验证 （第2、3点）
115 | 褚银寒 | 案件管理-CRC需处理案件 | BUG | 新建工单点移交时，多次点击后在待办工单里会显示2条同样案件编号，工单编号不一样的相同内容工单 | 2019-03-12 | 2019-03-21 | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 高 | 问题提交 | 重复提交引起相同记录 | 影响数据记录 | 操作按钮（例：移交），点击后设置为禁用 | 2019-03-21 | ServManager/ServWork_Case.aspx |  | 待验证
116 | 刘丹 | 案件管理-企业信箱-创建 | 式样变更 | 案件信息，链接的框拉长 | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 低 | 问题提交 | 文本框宽度不够 |  | 文本框样式设置（宽度调整） | 2019-03-21 | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  | 待验证 |  | 上线前
117 | 刘丹 | 案件管理-企业信箱-创建 | 优化需求 | 1、历史工单取消手动选择时间，自动显示历史记录 2、数据不能按选定的开始时间、截止时间显示（显示所有案件） 3、历史工单显示往上移，尽量能在当前面显示 | 2019-03-12 |  | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 中 | 问题提交 | 1、“历史工单”板块位置调整 2、“历史工单”记录默认显示所有记录 |  | 1、“历史工单”板块位置上移； 2、“历史工单”板块检索条件“日期段”默认为空（查所有记录） |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  |  |  | 上线前
118 | 刘丹 | 案件管理-企业信箱-创建 | 优化需求 | 1、历史工单关连的是已关闭的工单，保存取消，只显示关闭 2、确定关联的工单后，查询节点历史工单只显示 关联的工单，不需要全部显示 | 2019-03-12 |  | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 中 | 问题提交 | 历史工单依然保留显示所有记录，仅针对已关联工单做相关处理 |  | 针对已勾选的关联工单，记录标记底色（淡蓝色），并且置顶该记录 |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  |  |  | 底色上线前 置顶上线后
119 | 刘丹 | 案件管理-企业信箱-创建 | 优化需求 | 历史工单关连的是未关闭的工单，关闭取消，只显示保存 | 2019-03-12 |  | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 中 | 问题提交 | 操作按钮启用/禁点控制 |  | 1、根据关联工单的业务状态判断启用/禁用按钮 2、历史工单：字段“处理内容”截取部分+…形式显示 |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  |  |  | 上线前
120 | 陈静 | 案件管理-企业信箱-创建 | 式样变更 | 客户详情sheet中将案件信息栏目往下调整，保证客户详情能充分显示 | 2019-03-12 | 2019-03-26 | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 中 | 问题提交 | 页面板块样式调整 |  | 调整客户详情标签对应板块高度 |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  |  |  | 上线前
121 | 陈静 | 案件管理-企业信箱-创建 | BUG | 用户退出之后，弹出框还可以继续查询和操作 | 2019-03-12 | 2019-03-22 | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 高 | 问题提交 | 操作限制 | 影响操作 |  |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx
122 | 陈静 | 案件管理-企业信箱-创建 | BUG | 手机号码输入点击查询后，如果有多条查询结果，不要填入默认值，由人工选择 | 2019-03-12 | 2019-03-20 | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 高 | 问题提交 | 取消默认显示一条客户信息功能 | 影响操作 | 检索查询后去除默认显示一条客户信息功能 | 2019-03-21 | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  | 待验证
123 | 陈静 | 案件管理-企业信箱-已处理 | BUG | 创建时间取案件的提交时间 | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 高 | 问题提交 | 时间对应字段调整 | 影响数据显示 | 更换对应字段 | 2019-03-21 | ServManager/ServWork.aspx |  | 待验证
124 | 陈静 | 案件管理-企业信箱-创建 | 优化需求 | 查询/待办等（除创建之外）的页面，案件记录按“提交时间”降序排序； | 2019-03-12 |  | 倪跃祥 | 倪跃祥 | 中 | 问题提交 | 记录排序依据字段调整 |  | 更换对应字段 |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  |  |  | 上线前
125 | 陈静 | 案件管理-召回中心导入案件 | BUG | 不选择文件点击导入在报错点确认后，下面显示栏变化，显示内容不对 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 导入空文件字段无对应错误 | 影响操作 | 增加对导入文件的非空判断 | 2019-03-22 | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx |  | 待验证
126 | 陈静 | 案件管理-召回中心导入案件 | BUG | 选择文件点击导入后，报错如图 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 选择导入模板不匹配的问题 | 影响操作 | 导入模版（文件）与选择的类型（召回中心/汽车召回网）不对应时，给出友善提醒“导入模板不正确” | 2019-03-22 | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx |  | 待验证
127 | 陈静 | 案件管理-召回中心-待审核 | BUG | 区域技术工程师点击审核后，回到查询界面，待审核单据没重新刷新 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 操作提交后页面未刷新 | 影响数据显示 | 调整/增加操作提交刷新功能 | 2019-03-22 | ServManager/ServWork.aspx |  | 待验证
128 | 陈静 | 案件管理-召回中心导入案件 | BUG | 导入案件后，点击创建案件，在案件内容中未填写业务类型，点击移交成功，没有提示必填项未填 案件编号： A201903130012 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 从“导入案件”页面创建案件业务类型取消必填限制 | 影响操作 | 操作前增加相关非空判断 | 2019-03-22 | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx |  | 待验证
129 | 陈静 | 案件管理-召回中心-查询 | BUG | 区域技术工程师未做任何处理直接点移交后，在经销商服务经理界面点击案件流程，技术分析内容中显示有处理内容。技术分析和实际操作内容不符。 案件编号： A201903130012 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 技术分析内容是否可填写需做判断，以第148条需求为准 |  | 按第148条需求内容调整 | 2019-03-22 | ServManager/ServWork.aspx |  | 待验证
130 | 褚银寒 | 案件管理-召回中心-案件详细 | 优化需求 | 关联附件只能下载查看，不能直接打开附件查看内容 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 1、字段“技术分析”内容显示按各小标题（字段）逐条显示 附件支持直接打开 |  | 1、页面“技术分析”字段显示样式调整 2、附件增加支持“打开”功能 |  | ServManager/ServWorkShow_Case.aspx |  |  |  | 上线后
131 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-创建案件 | 优化需求 | 业务来源取消“召回中心、汽车召回网” | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | “业务来源”下拉项取消“召回中心、汽车召回网” |  | 下拉项“召回中心、汽车召回网”去除 |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  |  |  | 上线前
132 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-导入案件 | 优化需求 | 主页面显示太丑，1厘米的高度 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 导入案件页面因字段较多显示排列拥挤 |  | 记录显示设置为横向滚动 |  | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx |  |  |  | 上线前
133 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-导入案件 | 优化需求 | 导入案件-创建案建的“业务来源”取消企业信箱、质监局 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 从“导入案件”页面创建案件页面业务来源下拉项去除“企业信箱，质监局” |  | 下拉项“企业信箱，质监局”去除 | 2019-03-25 | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx |  | 待验证 |  | 上线前
134 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-导入案件 | BUG | 导入案件-创建案建的“业务来源”，根据导入的选项，自动显示召回中心或汽车召回网 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 从“导入案件”页面创建案件页面内业务来源下拉项需根据操作自动绑定对应 | 影响数据对应 | 判断创建案件（导入案件）的方式（召回中心/汽车召回网）对应绑定业务来源下拉项 | 2019-03-25 | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx |  | 待验证
135 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-导入案件 | 优化需求 | 受理内容、处理内容删除，直接显示移交 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 从“导入案件”页面创建案件，隐藏受理、处理内容录入框 |  | 录入框设置隐藏 |  | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx |  |  |  | 上线后
136 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-待办 | 优化需求 | 技术工程师首页第一个框显示待办数量和处理中的数量 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 左侧菜单除（创建、查询、关闭），各菜单文字右侧显示对应的应处理数量 |  | 根据业务状态及其他判定条件读取对应数量，绑定对应菜单并显示 |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线后
137 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-导入案件 | 优化需求 | 1、缺陷描述的框放最下面，放大，内容字体标红 2、“导入案件（召回中心）详情”方框的显示方式改成一张表，不占用地方，显示完整 3、“导入案件（召回中心）详情”与下方图片的字段有重复，删除“导入案件（召回中心）详情”的重复字段。 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 如下截图案件导入字段显示方式调整 |  | 1、案件导入字段显示格式调整为“表格”形式（个别字段无需显示，参考：邮件：） 2、字段“缺陷描述”显示位置为第一列 |  | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx |  |  |  | 上线前
138 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-案件查询 | 优化需求 | 导出EXCEL的格式修改，加投诉处理情况、故障技术分析的细项内容、回访满意度 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 1、案件记录显示字段增加：舆情等级（一级、二级、三级、四级），在创建案件页面手动选择； 2、案件记录显示增加“问题描述” 3、导出excel，凡业务来源为“召回中心”的，需带出技术分析填写的所有字段 4、无回访满意度 |  | 1、案件记录显示增加字段“问题描述” 2、案件创建页面增加字段“舆情等级” 3、导出excel功能根据业务来源（仅针对召回中心）后台判断补齐“技术分析”所有相关字段 |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线后
139 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-创建/查询/已处理 | 式样变更 | “导入案件（召回中心）详情”改成“召回中心投诉记录” | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 标题文字名称调整 |  | 1、标题文字名称变更 2、案件记录横向滚动显示 |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线前
140 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-待办 | BUG | 经销商处理人设必填项 | 2019-03-13 | 2019-03-21 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 输入框必填判断 | 影响数据 | 输入框增加非空判断 |  | ServManager/ServWork_Case.aspx
141 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-待办 | 优化需求 | 经销商处理情况和技术分析都设为必填项 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 输入框必填判断 |  | 输入框增加非空判断 |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线前
142 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-待办 | 优化需求 | 是否有技术服务公告“点”是“要跳出一个填写技术服务公告编号的框 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 需填写的“技术分析”板块内字段“是否有技术服务公告”，选择“是”，增加技术公告输入框 |  | 判断所选项隐藏/显示“技术服务公告编号”输入框（该编号唯一） |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线前
143 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-待办 | BUG | 判断无关联工单时，区域技术工程师能直接填写”处理情况和技术分析“的信息，并且能移交，不合理。 | 2019-03-13 | 2019-03-24 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 流程该环节操作需填内容对应有误 | 影响流程操作 | 根据是否关联工单判断： 1、关联工单：案件流转至技术工程师后，由其填写技术分析全内容 2、不关联工单：案件流转至技术工程师（技术分析无需填写），经销商填写技术分析后，技术工程师审单时需显示全字段（案件详情页） 3、对应环节工单详情页增加“技术分析”相关字段的内容显示 | 2019-03-25 | ServManager/ServWork_Case.aspx |  | 待验证
144 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-待办 | 优化需求 | 处理情况-是否申请延期删除 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 字段去除 |  | “技术分析”填写板块内字段“是否申请延期”去除 |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线前
145 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-待办 | BUG | 经销进入界面后，以下全部删除，只显示领单，领单后跳出界面。 | 2019-03-13 | 2019-03-24 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 流程该环节操作需填内容对应有误 | 影响流程操作 | 1、“技术分析”板块显示/隐藏依据可参考第152条的“问题解决办法” 2、详情页面默认隐藏“技术分析”板块，领单后再显示 | 2019-03-25 | ServManager/ServWork_Case.aspx |  | 待验证
146 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-待审核 | 优化需求 | 经销商主界面要有退回单，在主界面显示在哪里？ | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 判断当前登录角色（为经销商）在主页面增加“退回”板块 |  | 主页面（经销商登录）增加板块“退回量”（含：案件、工单退回量） |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线后
147 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-创建案件 | 优化需求 | 忘记关联工单直接点移交了，应该能实现在下一执行人未操作前能删除该工单。 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 操作增加友善提醒功能 |  | 移交操作前提醒是否关联工单（客户有历史工单即给出提醒，反之则不提醒） |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  |  |  | 上线后
148 | 刘丹 | 案件管理-召回中心-创建案件 | 优化需求 | 关联工单状态是未关闭的状态，只显示保存。关联工单状态是关闭的状态，只显示移交 | 2019-03-13 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 操作按钮启用/禁点控制 |  | 根据关联工单业务状态判断 |  | ServManager/ServWrite_Case.aspx |  |  |  | 上线前
149 | 褚银寒 | 案件管理-网络来源—导入案件 | 优化需求 | 1、导入时间、关联案件等间距较宽； 2、添加删除按钮； | 2019-03-14 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 1、记录显示样式调整 2、导入案件记录增加删除功能（权限开放“管理员”角色） |  | 1、网络来源导入案件字段显示宽度适当减缩； 2、凡导入案件记录增加删除按钮（权限开放“管理员”角色） |  | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx |  |  |  | 上线后
150 | 褚银寒 | 案件管理-网络来源—导入案件 | BUG | 导入后电话号码栏显示与实际不符； | 2019-03-14 | 2019-03-20 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 字段对应有误 | 影响数据显示 | 字段对应调整 |  | ServManager/ServWork_Case_Import.aspx
151 | 褚银寒 | 案件管理-网络来源—查询 | 优化需求 | 添加删除按钮； | 2019-03-14 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 案件记录增加删除功能（权限开放“管理员”角色） |  | 凡是案件记录增加删除功能（功能权限开放“管理员”角色） |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线后
152 | 褚银寒 | 案件管理-网络来源—查询 | BUG | 创建案件时手机号码错误未正确流转至CRC协调，而是到呼叫中心； | 2019-03-14 | 2019-03-22 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 手机号码缺有效验证 | 影响数据准确性 | 有效联系方式需验证手机号码、固定电话验证 |  | ServManager/ServWork_Case.aspx
153 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | BUG | 火狐浏览器里业务类型点不动，无法继续创建工单 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 浏览器不兼容 | 影响页面展示及操作 |  |  | ServManager/ServWrite.aspx
154 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | 优化需求 | 车型名称需有选项，取消手填的方式，避免填写不统一 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 字段“车型名称”文本框更换为下拉框（数据库内新建一张表用以存放“车型名称”，仅在后台数据库进行维护，不在系统中体现管理功能） |  | 字段对应控件变更 |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线前
155 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | BUG | 案件选定业务来源后要同步至建单的业务来源，建单的业务来源确定后，案件的业务来源要随之变化 | 2019-03-15 | 2019-03-22 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 字段“业务来源”跳转“建单”页面未对应至工单创建页面的“业务来源” | 影响数据对应 | 字段对应绑定调整 |  | ServManager/ServWrite.aspx
156 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | 优化需求 | 普通咨询-来电号码/电话号码、姓名、车型是必填项，其它不是必填项 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 必填项判断 |  |  |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线前
157 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | 优化需求 | 基础信息必填项修改： 表扬/销售抱怨/销售投诉：必填项为来电号码/手机号码、车型、姓名、经销商名称、经销商代码 抱怨、投诉的服务抱怨投诉/产品抱怨投诉/零件抱怨投诉：必填项为来电号码/手机号码、姓名、经销商名称、经销商代码、底盘号、车型、车牌、购车时间、当前里程 建议/投诉客服：必填项为：来电号码、姓名 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 必填项分情况判断 |  |  |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线后
158 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | 优化需求 | 基础信息增加一个购车时间选项，优先系统同步，不能同步的情况下可以手输 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 案件（网络来源）创建页面，客户基本信息标签字段增加 |  | 增加字段“购车时间”（优先从DMS获取，支持手动录入） |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线前
159 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | 优化需求 | 非抱怨/投诉的工单，只显示关闭按钮，报怨/投诉的工单，只显示移交 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 操作按钮启用/禁点控制 |  | 咨询、建议。。。普通流程隐藏“移交”按钮 |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线前
160 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | 优化需求 | 在下一环节未处理前，抱怨/投诉的工单可以删除或开启修改。 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 低 | 问题提交 | 流程该环节（CRC创建工单移交至CRC组长）增加编辑功能 |  | CRC创建工单移交至CRC组长（待审核）期间可编辑 |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线后
161 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | BUG | 处理过程、 处理结果、指导内容、 回访内容只有在抱怨或投诉的工单里存在，非抱怨或投诉没这些内容 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 内容显示板块需隐藏 | 影响页面显示 | 根据业务类型判断隐藏 |  | ServManager/ServWrite.aspx
162 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-待办 | BUG | 1、热线关闭工单后，市场部对接人在待办里不需要处理工单，所以不要处理内容的框 2、市场部对接人建单时，不需要处理内容的框 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 内容显示板块需隐藏 | 影响页面显示 | 隐藏“处理内容” |  | ServManager/ServWork_Case.aspx
163 | 刘丹 |  | 式样变更 | 所有主界面的字段显示完整，可以用往右的滚动条拉，现界面的格式太丑 | 2019-03-15 | 2019-03-28 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 |  |  | 案件记录显示页横向滚动 |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线前
164 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | BUG | 案件流程记录是错的 | 2019-03-15 | 2019-03-22 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 案件（网络来源）该流程不涉及字段“技术分析、是否审核通过、审核备注”，因此，案件流程记录中这些字段需去除 | 影响数据显示 | 案件流程记录页，字段“技术分析、是否审核通过、审核备注”去除 |  | ServManager/ServWrite.aspx
165 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-建单 | 优化需求 | 热线建单时历史工单是不论是关闭或未关闭的状态，只显示关闭按钮，打回市场部 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 中 | 问题提交 | 操作按钮启用/禁点控制 |  | 根据关联工单的业务状态判断按钮 |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线前
166 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-待办 | BUG | 无效舆情，市场部已处理界面不需要“处理内容” | 2019-03-15 | 2019-03-22 | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 | 内容显示板块需隐藏 | 影响页面显示 | 隐藏“处理内容” |  | ServManager/ServWork_Case.aspx
167 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-待办 | 优化需求 | 1、客户信息右侧小图改成“补充客户信息” 2、区域经理补充信息时，输入手机号/VIN/车牌能有”查询“按钮，直接同步DMS数据 3、区域经理补充信息界面取消来电号码，客户编号取消必填 4、区域经理案件信息不需有要修改权限 5、无法确认原因：/填写无法确认原因：改成：未补充客户信息：/填写未补充客户信息原因 6、填写处理内容的框里有个灰色提示“已将“客户信息”补充完整” 7、领单前不显示处理内容、无法确认原因，只显示领单，领单后再显示处理内容、无法确认原因 8、领单前不能补充客户信息，如果点了按钮要提示先领单 9、客户信息没修改前，不显示移交按钮，只显示已处理 10、待办界面澄现不直观，改成：客户信息、案件信息不可修改，增加一个选项，是否能确定客户信息，点是，跳出现在客户信息右上角图标补充信息，点移交。点否，跳出填写原因的框，点保存。 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 | 高 | 问题提交 |  |  | 增加判断项：是否能确定客户信息（是/否）。“是”显示修改客户信息的图标（即：补充客户信息），移交可点（已处理禁点）。“否”显示并填写无法确认原因，已处理可点（移交禁点） |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线前
168 | 刘丹 | 案件管理-网络来源-查询 | 优化需求 | 市场部对接人查询页面显示字段增加一个关闭备注。 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 |  | 问题提交 |  |  | 案件记录字段增加显示：关闭备注、问题描述 |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线前
169 | 任娟 | 案件管理-网络来源-创建 | 优化需求 | 1、 业务类型无法定义到细化类目的子级菜单，原因主要有1客户在投诉时描述不清楚问题，因为客户也不是专业的，不能精准定位问题的原因； 2客户对多个原因进行投诉，结果只能单选； 3、客户提出的投诉原因在子菜单里找不到 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 |  | 问题提交 | 取消业务类型必填判断 |  |  |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线前
170 | 任娟 | 案件管理-网络来源-创建 | 优化需求 | 客户必填信息字段；与前期沟通不一致，前期沟通为,只填写电话号码或经销商代码，还请再确认一下 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 |  | 问题提交 | 1、业务来源（车质网、汽车投诉），对应手机号码必填 2、业务来源（微博、论坛、微信），对应经销商代码/名称必填 |  |  | 2019-03-21 | ServManager/ServWork_Case.aspx |  | 待验证 |  | 上线前
171 | 任娟 | 案件管理-网络来源-创建 | 优化需求 | 关联工单--未找到可管理的工单 暂未测试 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 |  | 问题提交 | 以“CRC协调”账号登录测试创建案件 |  |  |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线前
172 | 任娟 | 案件管理-网络来源-创建 | 优化需求 | 批量导入：开发技术人员反馈无此功能，但前期沟通是有该功能的，并且还提交了相关的模板，希望能再次确认该项功能 | 2019-03-15 |  | 倪跃祥 | 刘狂飞 |  | 问题提交 | 从“导入案件”页面内创建案件，带入所有导入字段至客户信息（含业务来源） |  |  |  | ServManager/ServWork_Case.aspx |  |  |  | 上线前
173 | 刘丹 | 语音工作时间 | 优化需求 | 工作时间需要调整时，工作/非工作时间需要设定多条不合理，改成只要录入一条 例: 后台设定固定人工时间为8:30-19:00，非人工时间19:01-次日8:30，如当天17:30-19:00要开会，系统要设定三条记录:工作时间:8:30-17:30，非工作时间:17:31-0:00，0:00-次日8:30 改成：非工作时间:当天17:30-19:00 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
174 | 刘丹 | 系统管理--语音工作时间 | 优化需求 | 新增的时间要置顶，现未置顶 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
175 | 刘丹 | 系统管理--语音工作时间 | 优化需求 | 主界面表头加个操作人 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
176 | 刘丹 | 系统管理--语音工作时间 | 优化需求 | 添加语音工作时间，标志默认为“非工作” | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
177 | 刘丹 | 系统管理--语音工作时间 | 优化需求 | 添加信息时或修改信息时按钮应该显示保存，不要显示转换 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
178 | 刘丹 | 系统管理-夜间IVR--产品信息 | 优化需求 | 产品信息维护-IVR按键信息、IVR按键序号按升序显示 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线前
179 | 刘丹 | 系统管理-夜间IVR--产品信息 | 优化需求 | 导出EXCEL的 ID列换成IVR按键 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
180 | 刘丹 | 系统管理-夜间IVR--产品信息 | 优化需求 | 添加经销商信息时按钮应显示保存，不是转换（按钮文字） | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线前
181 | 刘丹 | 系统管理-夜间IVR--产品信息 | 优化需求 | 添加经销商信息时，应该不允许重复信息录入 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线前
182 | 刘丹 | 系统管理-夜间IVR--产品信息 | 优化需求 | 主界面字段加个序号 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
183 | 刘丹 | 系统管理-夜间IVR--产品信息 | 优化需求 | 手动添加的经销商信息要置顶显示 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
184 | 刘丹 | 系统管理-夜间IVR--产品信息 | 优化需求 | 主界面加一个字段，可以全选可多选 | [5 empty] | 问题提交 | 每一次导入记录（重复记录更新） | [7 empty] | 上线后
185 | 刘丹 | 系统管理-夜间IVR--产品信息 | 优化需求 | 导出EXCEL的 ID列换成序号 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
186 | 褚银寒 | 系统管理-夜间IVR--产品信息 | BUG | 修改产品信息时：提示如下图，要求同时修改IVR按键才可以。 |  | 2019-03-20 | 宋锐 | 甘晓敏 | 高 | 问题提交 |  |  |  | 2019-03-20 |  | 2019-03-20 | 待验证
187 | 褚银寒 | 系统管理-夜间IVR--产品信息/经销商信息维护 | 优化需求 | 添加产品信息后应按时间顺序置顶 | [5 empty] | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
188 | 刘丹 | 客户管理-基本信息 |  | 添加客户-新增客户资料，取消来电号码、客户编号的必填项 | 2019-03-20 |  |  |  |  | 问题提交 | [8 empty] | 上线后
189 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-创建 |  | 不应该可以创建多条同样的工单 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线后
190 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待审核 | 式样变更 | CRC组长审单时，工单信息编辑内“受理内容”的框调大 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | CRC组长待审核，工单编辑页面，字段“受理内容”输入框高度调高 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx ServManager/ServWorkShow_Edit.aspx |  |  |  | 上线后
191 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待审核 | 式样变更 | CRC组长审单时，“受理内容”的字居中显示 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | CRC组长待审核，工单编辑页面，字段“受理内容”文字位置调整 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx ServManager/ServWorkShow_Edit.aspx |  |  |  | 上线后
192 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待审核 | 优化需求 | 座席“保存”上方要增加一个判断项，是否要移交经销商，点是出现移交的案钮，点否出现关闭的案钮。 原因：15号会议质量部提出：在跟进投诉网站的投诉时，确定是产品类的问题记为投诉直接关单。 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | CRC创建工单页面，增加字段“是否移交经销商”，选择“是”，保存按钮可点（关闭不可点）；选择“否”，关闭按钮可点（保存不可点） |  |  |  | ServManager/ServWrite.aspx |  |  |  | 上线后
193 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待办 | 式样变更 | “受理内容”改成“客户来访内容” | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 字段“受理内容”文字变更 |  |  |  | ServManager/ServWorkShow.aspx |  |  |  | 上线后
194 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待办 | 式样变更 | “处理内容”改成“热线记录内容” | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 字段“处理内容”文字变更 |  |  |  | ServManager/ServWorkShow.aspx |  |  |  | 上线后
195 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待审核 | 优化需求 | CRC组长，“经销商状态”放在经销商名称后面 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | CRC组长待审核页面，字段“经销商状态”位置调整（放至“客户信息”板块，字段“经销商名称”之后） |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
196 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待审核 | 优化需求 | 组长审核：不显示“处理内容”的白框，显示同“处理内容”一样 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | CRC组长待审核页面，隐藏“填写处理内容”，显示“处理内容” |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
197 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待审核 | 优化需求 | 编辑工单信息界面，增加一个“处理内容”的信息 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | CRC组长待审核，编辑工单页面增加字段“处理内容”（该字段可修改） |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
198 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待办 | 式样变更 | “处理过程、处理结果”改成“经销商处理过程、经销商处理结果” | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 字段“处理过程、处理结果”文字变更 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
199 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待办 | 优化需求 | “处理内容”即“热线记录内容”经销商不可以修改，显示供查看 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 当字段“处理内容”文字变更为“热线记录内容”后，所有相关详情页仅做显示，不可录入 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
200 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待办 | 式样变更 | “热线记录内容”放在“受理内容”下方 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 字段“热线记录内容”（原：处理内容）位置调整 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
201 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待办 | 式样变更 | “客户是否接受”放在“处理人”上面 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 字段“客户是否接受”位置调整 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
202 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待办 | BUG | 有处理方案，但客户不接受，保留记录可以点“移交”（现无"移交"按钮） | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
203 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-待办 | 优化需求 | 领单前，"有无处理方案"下方的页面全部隐藏，领单后再显示 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 领单操作前页面可录入字段的显示/隐藏控制 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
204 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-已处理 | BUG | 点击至主页面无法看到经销商填写的处理过程和处理结果。 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 工单详情页面增加显示字段“经销商处理过程、经销商处理结果”（原：处理过程、处理结果） |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
205 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-关闭 | BUG | 取消“回访内容”的框，重大客诉没有回访 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 针对“重大客诉”工单详情页去除字段“回访内容”（因：重大客诉没有回访） |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
206 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | 优化需求 | 已处理界面：经销商服务经理、技术工程师、服务业务经理、大区经理、总监，取消“填写处理内容”的框 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 因字段“处理内容”文字变更为“热线记录内容”后，所有相关工单详情页，仅做显示，不可录入 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
207 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | BUG | 技术工程师界面，处理内容要、经销商提交的处理过程、处理结果要能查看到，但不能修改 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 工单详情页面增加显示字段“经销商处理过程、经销商处理结果”（原：处理过程、处理结果） |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
208 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | BUG | 技术工程师界面，不应该能多次移交 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
209 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | BUG | 服务业务经理：有无处理方案选项不应该显示，相应的内容也不该本岗位填写 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 工单所经流程中相关的内容显示于工单详情页 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
210 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 |  | 服务业务经理：应该能看到所有前面操作的来访内容、处理内容、处理经过、处理结果、指导内容。 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx
211 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 |  | 服务业务经理：只需要一个填写“指导内容”的框 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx
212 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | BUG | 经销商服务经理：应该能看到前面操作的来访内容、处理内容、指导内容。 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
213 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | 式样变更 | “客户是否接受”放在“指导内容”下方 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 字段“客户是否接受”位置调整 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
214 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | 优化需求 | 经销商“客户是否接受”点否，处理过程、处理结果、处理人、结果不变灰，应正常可以填写。 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 开放字段可输入 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
215 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | BUG | 区域业务经理看不到经销商二次谈判登记的处理过程、处理内容记录和先前的所有记录 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 工单所经流程中相关的内容显示于工单详情页 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
216 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | BUG | 大区经理：应该能看到所有前面操作的来访内容、处理内容、处理经过、处理结果、指导内容。 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 工单所经流程中相关的内容显示于工单详情页 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
217 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | BUG | 大区经理：只需要一个填写“指导内容”的框 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
218 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | 优化需求 | 总监没有不需要处理内容的框 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 因字段“处理内容”文字变更为“热线记录内容”后，所有相关工单详情页，仅做显示，不可录入 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
219 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-处理中 | BUG | 总监应该能看到所有前面操作的来访内容、处理内容、处理经过、处理结果、指导内容。 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 工单所经流程中相关的内容显示于工单详情页 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
220 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-查询 | 式样变更 | 来访内容、处理内容、处理经过、处理结果、指导内容中的记录间隔不要太宽，从上往下靠紧 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
221 | 刘丹 | 工单管理-重大客诉-查询/已处理 | BUG | 工单流程中，大区后续执行的流程消失 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 例工单：G201903210003，工单详情页“工单流程”记录有缺失 |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线前
222 | 刘丹 | 工单管理-查询/待办/关闭等 | 优化需求 | 主界面表格字段增加：问题描述、热线记录内容、经销商处理过程、经销商处理结果、区域指导 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 | 工单记录页增加显示字段“问题描述、热线记录内容（原：处理内容）、经销商处理过程（原：处理过程）、经销商处理结果（原：处理结果）、区域指导（即：指导内容）” |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后
223 | 褚银寒 | 工单管理-重大客诉-处理工单 | 优化需求 | 历史工单：该处只要有关联的工单显示底色并置顶 | 2019-03-22 |  |  |  |  | 问题提交 |  |  |  |  | ServManager/ServWork.aspx |  |  |  | 上线后